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ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСОКОЛЬНИЧЕСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от
	21.05.2025
	
	№
	170


г.Новосокольники
Об оказании содействия избирательным комиссиям на территории Новосокольнического района в организации подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов Новосокольнического муниципального округа в 2025 году
В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов Новосокольнического муниципального округа в 2025 году, на основании пункта 16 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Псковской области от 01.08.2003 №295-оз «Избирательный кодекс Псковской области», Устава муниципального образования «Новосокольнический район» Администрация Новосокольнического района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать на период подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов Новосокольнического муниципального округа в 2025 году рабочую группу при Администрации Новосокольнического района по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Новосокольнического муниципального округа в 2025 году согласно приложению № 1. 

2. Утвердить план организационно-технических мероприятий, связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям в период подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов Новосокольнического муниципального округа в 2025 году согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Новосокольнический район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на информационном стенде Администрации Новосокольнического района, направить в территориальную избирательную комиссию Новосокольнического района.    

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района                                                                                       В.Н.Соловьев

Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Новосокольнического района 

от  21 мая 2025 года  №  170
СОСТАВ 

рабочей группы при Администрации Новосокольнического района 

по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения голосования  

на выборах Собрания депутатов 

Новосокольнического муниципального округа в 2025 году

	Председатель 

рабочей группы
	Соловьев Виталий Николаевич, 

Глава Новосокольнического района

	Заместитель председателя рабочей группы
	Лисица Татьяна Николаевна, 

заместитель Главы Администрации района

	Члены рабочей группы:
	Белобокова Татьяна Павловна,

начальник Финансового управления Администрации Новосокольнического района

	
	Зуева Ирина Анатольевна, 

председатель территориальной избирательной комиссии Новосокольнического района (по согласованию)

	
	Королькова Елена Алексеевна, 

главный редактор газеты «Новосокольнический край» (по согласованию)

	
	Михайлова Юлия Михайловна, 

Глава сельского поселения «Маевская волость» (по согласованию)

	
	Наумов Николай Сергеевич, глава Администрации городского поселения «Новосокольники» (по согласованию)

	
	Новиков Виктор Алексеевич,

первый заместитель Главы Администрации района–начальник Управления сельского хозяйства

	
	Пухова Лариса Ивановна, 

Глава сельского поселения «Пригородная волость» (по согласованию) 

	
	Русаков Николай Николаевич, 

Глава сельского поселения «Вязовская волость» (по согласованию)

	
	Семенова Александра Андреевна, 

заместитель председателя комитета местного самоуправления и организационной работы Администрации Новосокольнического района

	
	Соловьев Павел Сергеевич, 

заместитель начальника МО МВД России «Новосокольнический» (по согласованию)

	
	Стреленко Валентина Павловна,

председатель комитета местного самоуправления и организационной работы Администрации Новосокольнического района

	
	Суханова Светлана Владимировна, 

врио Главы сельского поселения «Насвинская волость» (по согласованию) 


_______________

Приложение № 2

к постановлению Администрации 

Новосокольнического района 

от  21 мая 2025 года  №  170
ПЛАН 
организационно-технических мероприятий, связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям 
в период подготовки и проведения  выборов депутатов Собрания депутатов 
Новосокольнического муниципального округа  в 2025 году
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель

	1 
	Создание в районе  рабочей группы 
по содействию избирательным комиссиям 
в подготовке и проведении выборов 
	не позднее 
01.06. 2025 года
	Соловьев В.Н. - Глава Новосокольнического района,

Лисица Т.Н. – заместитель Главы Администрации Новосокольнического  района



	2 
	Предоставление избирательным комиссиям 

на безвозмездной основе  необходимых помещений, включая помещения для голосования, резервные помещения, помещения для хранения документации для голосования и помещения для приема заявлений о включении участников голосования в список участников голосования по месту нахождения, транспортных средств, средств связи и другого необходимого технического оборудования в целях обеспечения исполнения избирательными комиссиями полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.
	с 01.06. 2025 года


	Комитет по управлению муниципальным  имуществом Администрации  Новосокольнического района 

(Фефелова И.В.) 

Управление делами Администрации Новосокольнического  района

(Ивченкова Л.И.), 

Органы местного самоуправления муниципального образования «Новосокольнический район»

Межрайонный отдел  МВД РФ «Новосокольнический» (Ершов И.Н.),



	3 
	Выделение специально оборудованных мест 
для размещения печатных информационных материалов
	с 01.07. 2025 года


	главы администрации городского и сельских поселений района

	4 
	Обеспечение содействия избирательным комиссиям в осуществлении информирования участников голосования о подготовке и проведении выборов
	26 августа  2025 года - 04 сентября 2025 года
	Комитет местного самоуправления и организационной работы Администрации Новосокольнического  района

(Стреленко В.П.),

главы администрации городского и сельских поселений района,  члены  рабочей группы по содействию организации выборов на территории района

	5 
	Оказание содействия избирательным комиссиям района  в обеспечении реализации гражданами, находящимися в местах содержания под стражей, подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений, прав участников выборов, в том числе, по организации необходимых условий для проведения их голосования и информирования 
о проведении голосования
	до 7 сентября 2025 года


	Межрайонный отдел  МВД РФ «Новосокольнический» (Ершов И.Н.),



	6 
	Проведение с руководителями предприятий различных форм собственности  организационно-разъяснительной работы в рамках информационной кампании по проведению выборов
	до 04 сентября  
2025 года
	Все комитеты,  управления и отделы Администрации Новосокольнического района 
в рамках своих компетенций



	7 
	Обеспечение оборудованием зданий, в которых размещаются помещения для голосования, специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам, иным маломобильным группам населения в полном объеме реализовать 
их избирательные права
	с 06 марта 2024 года 


	главы администрации городского и сельских поселений района,  КГУСО «Центр социального обслуживания Новосокольнического района» (Ефименко С.И.),

ГБУЗ «Новосокольническая межрайонная больница» (Симонова О.В.)

	8 
	Обеспечение взаимодействия  федеральных, территориальных органов исполнительной власти с органами местного самоуправления  района при осуществлении регистрации (учета) участников выборов
	до окончания выборов
	Комитет местного самоуправления и организационной работы Администрации Новосокольнического  района

(Стреленко В.П.),

главы администрации городского и сельских поселений района,  
члены  рабочей группы 

	9 
	Содействие обеспечению участковых избирательных комиссий компьютерным оборудованием для работы
	не позднее 

04 сентября 2025 года
	Избирательная комиссия Новосокольнического района, органы местного самоуправления района 

	10 
	Оказание содействия избирательным комиссиям района в обеспечении оснащения сейфами помещений для голосования 
	до окончания выборов
	Избирательная комиссия Новосокольнического района, органы местного самоуправления района

	11 
	Представление в избирательные комиссии сведений о фактах смерти граждан для уточнения списков избирателей
	До 7 сентября 2025 года
	Администрация Новосокольнического района

	12 
	Обеспечение предоставления редакцией газеты «Новосокольнический край» печатных площадей территориальной избирательной комиссии Новосокольнического района для информирования избирателей
	до окончания ЕДГ
	Редакция газеты «Новосокольнический край» (Королькова Е.А.)

	13 
	Проведение сверки списков маломобильных граждан по линии социальных служб в целях реализации ими прав избирателей
	не позднее 

04 сентября 2025 года
	Территориальная избирательная комиссия Новосокольнического района (Зуева И.А.)

во взаимодействии с социальными службами, работающими на территории района  

	14 
	Обеспечение взаимодействия с общественными организациями инвалидов, социальными службами по информированию участников голосования, являющихся инвалидами, о проведения выборов
	до 04 сентября 2025 года
	Территориальная избирательная комиссия района (Зуева И.А.) во взаимодействии с социальными службами, работающими на территории района, главами поселений. 

	15 
	Обеспечение бесперебойного энергоснабжения помещений для голосования и избирательных комиссий области 
	до окончания выборов
	Администрация Новосокольнического района,

подразделение ПАО «МРСК Северо-Запад» «Псковэнерго», обслуживающее Новосокольнический район (Волик Ф.В.) 

	16 
	Определение резервных пунктов для голосования 
в случаях невозможности работы избирательных комиссий в имеющихся помещениях
	не позднее 
01.06.2025 года 
	главы администрации городского и сельских поселений района,  

Территориальная избирательная комиссия Новосокольнического района (Зуева И.А.),

Отдел по мобилизационной работе и делам ГО и ЧС Администрации Новосокольнического района (Новикова Ю.С.)

члены  рабочей группы по содействию организации выборов на территории района

	17 
	Обеспечение резервными мобильными участками для голосования (автотранспорт), резервными помещениями, резервными нестационарными конструкциями
	не позднее 
04 сентября  2025 года 
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Новосокольнического района (Фефелова И.В.),

главы администрации городского и сельских поселений района,  

Территориальная избирательная комиссия (Зуева И.А.),

Отдел по мобилизационной работе и делам ГО и ЧС Администрации Новосокольнического района (Новикова Ю.С.); 
члены  рабочей группы 

	18 
	Обеспечение резервным автономным энергоснабжением зданий, в которых размещены комплексы средств автоматизации избирательных комиссий Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»
	до окончания выборов
	подразделение ПАО «МРСК Северо-Запад» «Псковэнерго», обслуживающее Новосокольнический район (Волик Ф.В.), 

Территориальная избирательная комиссия Новосокольнического района (Зуева И.А.) 

	19 
	Проведение комплексного обследования помещений участковых избирательных комиссий и помещений 
для голосования по вопросам антитеррористической защищенности
	до 04 сентября 
2025 года
	Лисица Т.Н. – заместитель Главы Администрации Новосокольнического  района

главы администрации городского и сельских поселений района,  

Территориальная избирательная Новосокольнического комиссия (Зуева И.А.),

члены  рабочей группы по содействию организации выборов на территории района

	20 
	Обеспечение избирательных комиссий и помещений для голосования устойчивой связью и принятие мер по обеспечению бесперебойного функционирования сети мобильной связи общего пользования
	до окончания выборов
	члены  рабочей группы по содействию организации выборов на территории района

подразделение «Ростелеком» (Волик Е.В.)

	21 
	Обеспечить контроль над соблюдением мер пожарной безопасности в помещениях участковых избирательных комиссий и в помещениях для голосования
	контроль:

26 августа 2025 г.; 
исполнение: 

08 сентября 2025 г.
	Отдел по мобилизационной работе и делам ГО и ЧС Администрации Новосокольнического района (Новикова Ю.С.)

главы администрации городского и сельских поселений района,  

члены  рабочей группы по содействию организации выборов на территории района

	22 о
	Обеспечение охраны общественного порядка 
и общественной безопасности, в том числе охраны помещений избирательных комиссий, помещений для голосования участников ЕДГ, а также обеспечение сопровождения и охраны транспортных средств, перевозящих документацию строгой отчетности для голосования
	до окончания выборов
	Межрайонный отдел  МВД РФ «Новосокольнический» (Ершов И.Н.),



	23 
	Обеспечение реализации мер по оборудованию помещений для голосования, в том числе 
на объектах транспортной инфраструктуры в день голосования, стационарными металлодетекторами 
и (или) техническими средствами объективного контроля
	до 04 сентября 
2025 года
	Территориальная избирательная комиссия Новосокольнического района (Зуева И.А.),

главы администрации городского и сельских поселений района,  

члены  рабочей группы по содействию организации выборов на территории района

	24 
	Организация обеспечения сохранности установленного оборудования, предназначенного для реализации выборных мероприятий
	до момента возврата оборудования собственнику
	Территориальная избирательная комиссия Новосокольнического района (Зуева И.А.),

главы администрации городского и сельских поселений района,

	25 
	Обеспечение организации торговли на избирательных участках в период проведения голосования
	04-07 сентября 2025 года
	Территориальная избирательная комиссия Новосокольнического района (Зуева И.А.),

главы администрации городского и сельских поселений района

	26 
	Обеспечение ежедневной уборки и дезинфекции помещений избирательных комиссий и помещений для голосования
	04-07 сентября 2025 года
	Участковые избирательная комиссия района, 

Территориальная избирательная комиссия Новосокольнического района (Зуева И.А.),

	27 
	Организация проведения совещаний по вопросам, связанным с организацией и проведением выборов в сентябре 2025 года с:

 - руководителями предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, расположенных на территории муниципального образования;

 -членами рабочей группы;

 -общественными организациями и пр.
	Не менее двух совещаний
	Соловьев В.Н. - Глава Новосокольнического района,

Лисица Т.Н. – заместитель Главы Администрации Новосокольнического  района

Комитет местного самоуправления и организационной работы Администрации Новосокольнического района (Стреленко В.П.),

Территориальная избирательная комиссия Новосокольнического района (Зуева И.А.),




______________
